| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lai Châu, ngày tháng 6 năm 2025 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện

xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình

Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, diện tích hơn 9 nghìn km2, có đường biên giới dài 265,165 km với 22 xã biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tỉnh Lai Châu có 20 dân tộc anh em sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 85%, đặc thù địa hình phức tạp, điều kiện phát triển kinh tế còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn cao; trong đó nhiều hộ đang phải sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu, đồng thời cũng đang đối mặt với nhiều thách thức trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và nâng cao đời sống nhân dân, nguồn lực còn nhiều khó khăn.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lai Châu có 7.161 hộ dân đang sinh sống trong các ngôi nhà tạm, nhà dột nát, không bảo đảm an toàn, cụ thể: hộ nghèo 5.798 hộ; hộ cận nghèo 1.323 hộ; Người có công 69 hộ, đặc biệt là trong điều kiện thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường. Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhu cầu cấp thiết về vật chất, mà còn khẳng định sự quan tâm của Đảng, nhà nước, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong sự nghiệp phát triển.

2. Thuận lợi

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Ban Chỉ đạo Trung ương, sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của các Bộ, ngành trung ương, một số địa phương, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt là sự đồng thuận cao của Nhân dân trong triển khai thực hiện trên địa bàn.

3. Khó khăn

- Tỉnh Lai Châu có 4/8 huyện, thành phố là huyện nghèo; 696 thôn bản đặc biệt khó khăn, 22 xã biên giới thuộc các huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn. Đồng bào khó khăn về nhà ở cơ bản sinh sống ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa, điều kiện phát triển khó khăn, luôn tiềm ẩn nguy cơ về thiên tai, thu nhập thiếu bền vững.

- Một số hộ kinh tế rất khó khăn, khó có điều kiện để đối ứng thêm vì ở vùng sâu, vùng xa, chi phí vận chuyển lớn, giá vật liệu tăng cao.

- Do số lượng triển khai lớn, diễn ra đồng loạt nên gây áp lực đến nguồn cung ứng vật tư, vật liệu; thiếu nguồn nhân lực có tay nghề để thực hiện. Đa số các hộ ở xa trung tâm, ở tại các nơi núi cao, đường đi hiểm trở, phải vận chuyển vận liệu bằng xe máy, nhiều hộ phải đóng vật liệu như cát, đá, gạch vào từng bao để gùi, vận chuyển bộ rất vất vả; ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện chương trình. Bên cạnh đó tỉnh Lai Châu đang vào mùa mưa, nên rất khó khăn trong khâu vận chuyển vật liệu và công tác xây dựng.

II. Nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh

1. Nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tổng nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh là 7.161 căn
(5.995 căn xây mới, 1.166 căn sửa chữa), cụ thể:

1.1. Phân loại theo đối tượng

- Hộ nghèo: 5.768 căn;

- Hộ cận nghèo: 1.324 căn;

- Người có công: 69 căn.

1.2. Chia theo các chương trình

- Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: 69 căn;

- Hỗ trợ nhà ở theo các Chương trình mục tiêu quốc gia: 1.933 căn;

- Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân: 5.159 căn.

2. Nhu cầu kinh phí thực hiện

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện là 394.680 triệu đồng (xây mới 5.995 căn, kinh phí 359.700 triệu đồng; sửa chữa 1.166 căn, kinh phí 34.980 
triệu đồng).

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong triển khai thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh

Tỉnh ủy cùng các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị luôn xác định Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Quyết định số 1384-QĐ/TU ngày 19/11/2024 về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lai Châu; Quyết định số 1743-QĐ/TU ngày 01/4/2025 điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lai Châu.

- Ban Chỉ đạo đã ban hành Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 01/4/2025 của Ban Chỉ đạo về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lai Châu; Thông báo số 02-TB/TU ngày 16/4/2025 của Tỉnh ủy thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo và giao một số đồng chí trực tiếp phụ trách đôn đốc theo dõi, tổ chức thực hiện việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các huyện, thành phố; Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 08/5/2025 về triển khai hỗ trợ nhà ở Người có công với cách mạng; xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- UBND tỉnh ban hành kịp thời các Quyết định, Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình như: Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 19/02/2025 về việc phê duyệt kết quả tổng hợp nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2025; Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 04/04/2025 về việc điều chỉnh Quyết định số 266/QĐ-UBND; Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 28/04/2025 về việc điều chỉnh Quyết định số 620/QĐ-UBND; Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 13/5/2025 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 743/QĐ-UBND; Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 05/6/2025 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 803/QĐ-UBND; Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương, kinh phí sự nghiệp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; bổ sung kinh phí để thực hiện các chế độ, chính sách và các nhiệm vụ phát sinh năm 2025; Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 13/5/2025 về việc tạm ứng kinh phí cho các huyện, thành phố để thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; Kế hoạch số 1987/KH-UBND ngày 08/5/2025 về việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát bằng nguồn kinh phí do Bộ Công an hỗ trợ; Công văn bản số 1849/UBND-KTN ngày 26/4/2025 về việc tăng cường triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 về phân bổ kinh phí để thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; bổ sung kinh phí để thực hiện các chế độ, chính sách và các nhiệm vụ phát sinh năm 2025.

- Thực hiện Thông báo số 461-TB/TU ngày 28/4/2025 của Tỉnh uỷ về kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo xóa nhà tạm các cấp, UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập 03 tổ tiền phương do đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Môi trường,  Xây dựng, Dân tộc và Tôn giáo trực tiếp hỗ trợ cho 3 huyện còn chậm tiến độ (Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ), các tổ đã phối hợp với Ban chỉ đạo của 3 huyện triển khai thực hiện. Đến ngày 20/6/2025 các hộ triển khai thực hiện 100% và phấn đấu cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 6.

- Cấp huyện: 8/8 huyện, thành phố đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện, trong đó: Đồng chí Bí thư Huyện ủy/Thành ủy là Trưởng ban chỉ đạo. Xây dựng kế hoạch và lộ trình hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Đối với cấp xã: 100% các xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn là Trưởng ban chỉ đạo và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Các phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc phát động hưởng ứng

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ra Lời kêu gọi ủng hộ thực hiện Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo MTTQ cấp huyện hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ thực hiện Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; Đến thời điểm hiện tại các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tham gia ủng hộ qua tài khoản xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh với số tiền 245.104 triệu đồng.

- Các huyện, thành phố đã tổ chức phát động phong trào trên địa bàn với tổng kinh phí huy động được 12.030 triệu đồng.

3. Kết quả triển khai thực hiện

Tính đến ngày 20/6/2025 đã có 7.161/7.161 căn triển khai, đạt 100%, cụ thể: Số đã hoàn thành là 6.283 căn; Số đang triển khai là 878 căn. Trong đó:

- Huyện Nậm Nhùn: 780 căn (hoàn thành 780 căn).

- Huyện Tân Uyên: 469 căn (hoàn thành 469 căn).

- Huyện Than Uyên: 238 căn (hoàn thành 238 căn).

- Thành phố Lai Châu: 59 căn (hoàn thành 52 căn; đang triển khai 07 căn).

- Huyện Tam Đường: 627 căn (hoàn thành 601 căn; đang triển khai 26 căn).

- Huyện Sìn Hồ: 1.124 căn (hoàn thành 1.082 căn; đang triển khai 42 căn).

- Huyện Phong Thổ: 1.787 căn (hoàn  thành 1.435 căn; đang triển khai 352 căn).

- Huyện Mường Tè: 2.077 căn (hoàn thành 1.626 căn; đang triển khai 451 căn).

4. Nhu cầu kinh phí và kết quả triển khai thực hiện

4.1. Tổng nhu cầu kinh phí cần thực hiện là 394.680 triệu đồng.

4.2. Tổng kinh phí đã huy động: 594.076 triệu đồng (nguồn nhà nước huy động 363.392 triệu đồng cho 6.504/7.161 căn; các hộ được hỗ trợ 6.504 căn đã đối ứng từ gia đình và các nguồn hỗ trợ khác 230.684 triệu đồng), cụ thể:

a) Huy động từ nguồn ngân sách nhà nước và qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan, đoàn thể: 363.392 triệu đồng để thực hiện 6.504 căn đạt 92,07% so với tổng nhu cầu hỗ trợ, cụ thể:

- Nguồn ngân sách nhà nước và phân bổ theo ngân sách: 213.258 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của trung ương và của tỉnh là 36.068 triệu đồng (trong đó: Tỉnh: 12.696 triệu đồng; Trung ương: 23.372 triệu đồng);

+ Nguồn NSTW hỗ trợ nhà ở Người có công và các Chương trình MTQG: 70.190 triệu đồng (nhà ở Người có công 2.760 triệu đồng; nhà ở Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 1.960 triệu đồng; nhà ở Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 65.470 triệu đồng, gồm: phân bổ năm 2025: 60.375 triệu đồng, chuyển nguồn từ các năm 2023, 2024: 5.095 triệu đồng).

+ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ: 107.000 triệu đồng.

- Nguồn huy động qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 138.104 triệu đồng, gồm:

+ Bộ Công an: 66.000 triệu đồng (hỗ trợ 1.100 căn xây mới);

+ Tập đoàn Viettel: 20.000 triệu đồng;

+ Các tập thể, cá nhân khác: 52.104 triệu đồng.

- Nguồn huy động do các cơ quan, đoàn thể khác hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân (không qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh) 12.030 triệu đồng:

+ Công an tỉnh hỗ trợ 7.700 triệu đồng để thực hiện 110 căn xây mới;

+ Các huyện đã huy động được 4.230 triệu đồng để thực hiện 71 căn (70 căn xây mới, 01 căn sửa chữa).

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động được 1.800 triệu đồng để hỗ trợ 30 căn xây mới tại xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ.

b) 6.504 hộ gia đình được hỗ trợ đã đối ứng từ gia đình và vay, mượn để thực hiện mở rộng thêm diện tích so với mức hỗ trợ là 230.684 triệu đồng (tương đương 38,8% tổng kinh phí. Trong đó: Hộ gia đình bố trí 222.147 triệu đồng; vay, mượn thêm: 8.537 triệu đồng).

c) Kinh phí còn thiếu, trung ương chưa hỗ trợ: 32.820 triệu đồng/657 căn (437 căn xây mới tương đương 26.220 triệu đồng; 220 căn sửa chữa tương đương 6.600 triệu đồng).

4.3. Kết quả phân bổ vốn

Tại thời điểm báo cáo, từ các nguồn vốn huy động, bố trí trên (bao gồm cả kinh phí từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh), tỉnh đã phân bổ hỗ trợ 7.161 căn, gồm 5.995 căn xây mới, 1.166 căn sửa chữa, tương ứng 394.680 triệu đồng .

4.4. Kết quả giải ngân vốn

Tính đến ngày 20/6/2025, tổng số hộ hỗ trợ được giải ngân: 5.906 căn/7.161 căn triển khai, chiếm 82,5% (xây mới 4.927 căn, sửa chữa 979 căn). Tổng kinh phí đã giải ngân là 276.211 triệu đồng đạt 69,9%/số đã bố trí (bao gồm cả kinh phí tạm ứng); cụ thể như sau:

- Huyện Than Uyên: 13.020 triệu/13.020 triệu, đạt 100%;

- Huyện Tân Uyên: 21.060 triệu/25.560 triệu, đạt 82,4%;

- Huyện Phong Thổ: 62.723 triệu/103.530 triệu, đạt 60,6%;

- Huyện Sìn Hồ: 56.130 triệu/58.530 triệu, đạt 95,9%;

- Huyện Tam Đường: 29.470 triệu/33.840 triệu, đạt 88,2%;

- Huyện Mường Tè: 78.807 triệu/117.060 triệu, đạt 67,3%.

- Thành phố Lai Châu: 1.756 triệu/2.850 triệu, đạt 61,6%;

- Huyện Nậm Nhùn: 13.245 triệu/41.190 triệu, đạt 32,2%;

5. Kết quả huy động ngày công triển khai thực hiện: Theo thống kê sơ bộ đến nay đã huy động được 123.809 lượt ngày công để triển khai làm nhà ở, trong đó lực lượng bộ đội, biên phòng huy động được 8.680 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; công an đóng góp trên 22.000 ngày công.

6. Kết quả rà soát số liệu về nhà ở, đất ở, dữ liệu dân cư

UBND tỉnh đã chỉ đạo việc rà soát nhà ở gắn với rà soát đất ở và các dữ liệu dân cư để phục vụ cho công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai, làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thống kê sơ bộ tại kỳ báo cáo, đến nay có 1.222 hộ khó khăn về đất ở, 648 hộ có khó khăn về nguồn nhân lực thực hiện.

7. Cách làm hay, sáng tạo

Trong quá trình triển khai chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát một số địa phương đã xuất hiện cách làm hay như:

- Tổ chức lễ phát động khởi công đồng loạt: Lễ khởi công các công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được triển khai đồng loạt trên địa tỉnh vào đầu năm 2025 thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị; tạo động lực, truyền cảm hứng cho cán bộ, công chức, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong triển khai chương trình.

- Thành lập Tổ công tác trực tiếp hỗ trợ các hộ gia đình giải quyết về tình trạng thiếu đất ở, rà soát các điều kiện để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tháo gỡ khó khăn về hạn mức đất ở đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Hỗ trợ thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế quy định do cấp có thẩm quyền ban hành.

- Đại diện các xã, thị trấn đứng ra tín chấp ứng vật liệu xây dựng của các đại lý để người dân làm.

- Thành lập các Tổ xây dựng cộng đồng vừa giúp đỡ, vừa đào tạo thêm những tổ đội xây dựng mới để triển khai cho các hộ tiếp theo, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tương thân tương ái.

- Các lực lượng vũ trang chia thành các Tổ đảm nhận giúp đỡ cho từng hộ từ khởi công đến lúc hoàn thành.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phân công cán bộ bám sát địa bàn, vận động các hộ đổi công, hỗ trợ lao động,....

- Phát huy vai trò nêu gương, uy tín người có uy tín trong cộng đồng (trưởng thôn, trưởng họ, thầy mo…) vận động các hộ dân không hợp tuổi xây dựng nhà trong năm thực hiện khởi công xây dựng nhà đảm bảo tiến độ đề ra.

- Huy động các nhà hảo tâm đóng góp thêm nguồn kinh phí, UBND xã chủ trì tổ chức khởi công nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Huy động các tổ chức chính trị, cộng đồng tham gia mở đường, vận chuyển vật liệu cho các hộ gia đình ở vị trí không thuận lợi về đường giao thông.

8. Công tác thông tin, truyền thông

Công tác thông tin, truyền thông về xóa nhà tạm, nhà dột nát được các cấp chính quyền, các cơ quan truyền thông quan tâm thực hiện, thông qua nhiều hình thức đã kịp thời lan tỏa những hình ảnh đẹp, tấm gương tiêu biểu, cách làm hay trong công tác triển khai thực hiện. Đặc biệt là sự vào cuộc của các lực lượng Công an, Bộ đội, Biên phòng, các đoàn thể và Nhân dân trong đóng góp công  sức hỗ trợ vận chuyển, xây dựng đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Đến nay, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã thực hiện được trên 810 tin, bài, phóng sự; Báo Lai Châu đã phát hành 2.620 tin, bài, ảnh, video tuyên truyền trên 4 ấn phẩm: Báo Lai Châu; Báo Lai Châu cuối tuần; Báo Lai Châu dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số; Báo Lai Châu điện tử.

9. Kết quả kiểm tra, giám sát

Ban Chỉ đạo tỉnh đã thành lập 03 đoàn công tác tổ chức nhiều đợt kiểm tra tại các huyện, thành phố. Qua đó, đã kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các cấp cơ sở, qua đó đẩy nhanh tiến độ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các thành viên trong Ban Chỉ đạo tỉnh được phân công đã thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, động viên các lực lượng và Nhân dân khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành theo Kế hoạch đề ra.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

- Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh; sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã hội; sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập đoàn Viễn thông quân đội, các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài tỉnh,…đã góp phần quan trọng, đồng hành và san sẻ những khó khăn, vướng mắc với tỉnh Lai Châu.

- Ban Chỉ đạo tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Tổ chức phát động đồng loạt ra quân 70 ngày đêm cao điểm phấn đấu cơ bản hoàn thành chương trình trước ngày 25/6/2025. Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công; huy động, vận dụng tối đa các nguồn lực để thực hiện chương trình; thường xuyên nắm bắt tình hình, kiểm tra tiến độ thực hiện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

- Các lực lượng: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, giao chỉ tiêu, số lượng xóa nhà tạm cụ thể đến các phòng, ban trong đơn vị qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ Chương trình của tỉnh.

- Các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã triển khai 3 Tổ tiền phương hỗ trợ cho 3 huyện còn chậm tiến độ (Phong Thổ, Sìn Hồ và Mường Tè). Các Tổ chỉ huy tiền phương tại các huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm. Chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện tập trung đôn đốc tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành theo tiến độ chung của tỉnh.

- Các cấp chính quyền địa phương đã tích cực, chủ động trong công tác triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh qua các phương tiện truyền thông đại chúng: Báo; đài phát thanh; đài truyền hình; báo điện tử; tin nhắn SMS; các ứng dụng mạng xã hội như zalo, facebook… Qua đó đã nêu bật ý nghĩa của chương trình, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, thể hiện chủ trương, đường lối, chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước.

- Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thuận với các chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp nhiệt tình cả về vật chất, tinh thần, ngày công lao động. Tại các xã, bản, tổ cộng đồng, chính quyền cơ sở đã vận động Nhân dân đoàn kết, đồng sức đồng lòng giúp nhau làm nhà ở, quyết tâm phấn đấu hoàn thành sớm nhất, không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt với các hộ gia đình chính sách, neo đơn, không có khả năng lao động.

- Đến nay, 100% các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó có 03 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Nậm Nhùn đã thực hiện hoàn thành.

- Đối với 100 căn do Công an tỉnh trực tiếp hỗ trợ kinh phí và thực hiện, đã hoàn thành 100% và bàn giao đưa vào sử dụng.

b) Hạn chế

- Việc tổ chức Chương trình tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong huy động lực lượng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất ở, hoàn thiện các hồ sơ nghiệm thu, thanh toán,...

- Việc rà soát, cập nhật số liệu tại một số nơi còn chưa chính xác, chưa kịp thời, phải điều chỉnh nhiều lần.

- Việc huy động nguồn lực cho Chương trình còn gặp nhiều khó khăn; vốn huy động trong dân rất hạn chế do thu nhập của người dân còn thấp; vốn huy động từ các doanh nghiệp chưa nhiều.

2. Nguyên nhân của hạn chế

- Các địa phương đang đồng thời phải triển khai nhiều công việc về phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức, sắp xếp bộ máy và công tác phòng, chống thiên tai nên nhân lực bị phân tán, khó tập trung để thực hiện Chương trình.

- Thời gian thực hiện Chương trình ngắn, tiến độ triển khai gấp, số lượng nhà tạm, nhà dột nát lớn, nhiều công việc phát sinh nên đôi khi công tác rà soát chưa đầy đủ và chính xác; một số hộ phải bổ sung vào danh sách xóa nhà tạm, nhà dột nát do mưa lũ, sạt lở đất, dông lốc gây hư hỏng, làm phát sinh thêm số hộ.

- Một số địa phương không huy động kịp số lượng vật tư, vật liệu xây dựng, dẫn đến giá vật tư, vật liệu tăng cao; thiếu nguồn nhân lực có tay nghề để thực hiện. Bên cạnh đó tỉnh Lai Châu đang vào mùa mưa, địa hình chia cắt, sạt lở, giao thông đi lại khó khăn nên công tác vận chuyển vật liệu xây dựng có thời điểm chưa đáp ứng được tiến độ.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Hiện nay đang vào cao điểm mùa mưa, việc thi công xây dựng và vận chuyển vật liệu tại một số địa phương rất khó khăn, Ban chỉ đạo từ tỉnh đến các huyện, thành phố sẽ quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình, theo dõi sát sao tiến độ triển khai, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc tại cơ sở; Bám sát vào kế hoạch chi tiết đã xây dựng và nêu cao vai trò của các đồng chí trong Ban chỉ đạo các cấp, xác định tiến độ thực hiện cho các thôn, bản, xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kịp thời nguồn vốn đã phân bổ cho các huyện.

2. Đối với các hộ đã hoàn thành: Bên cạnh việc giải ngân kịp thời cần tập trung rà soát, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục đất đai theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và của tỉnh.

3. Đối với các hộ đang triển khai: Chủ động nắm bắt tình hình, đôn đốc huy động lực lượng hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành; đồng thời rà soát, hỗ trợ về đất đai theo Điều 16 của Luật Đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Tập trung các lực lượng, phân công, điều tiết lực lượng hỗ trợ hợp lý, khoa học; động viên, điều phối các tổ thợ có tay nghề đã thực hiện xong ở địa bàn xã, bản này đến thực hiện tại các xã, bản khác.

5. Thành viên ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Đối với 03 Sở được phân công chỉ huy tiền phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại 03 huyện: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, các đoàn thể trong huy động lực lượng tăng cường hỗ trợ các huyện, chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác rà soát, tổng hợp, số liệu; đôn đốc, hướng dẫn triển khai tại những xã, bản; hỗ trợ, hướng dẫn về đất đai, vật liệu làm nhà, kỹ thuật xây dựng, nguồn lực thực hiện, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ,....

6. Kịp thời biểu dương những cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và ý nghĩa tốt đẹp của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát để các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí, nguồn lực thực hiện Chương trình.

Trên đây là Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu./.

| Nơi nhận: - Bộ Dân tộc và Tôn giáo (B/c); - Thường trực Tỉnh uỷ (B/c); - Thành viên BCĐ tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT, Kt6. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |

UBND tỉnh đã có các báo cáo: số 194/BC-UBND ngày 28/4/2025; số 283/BC-UBND ngày 15/6/2025 về báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương hỗ trợ đối với những hộ còn thiếu, chưa có nguồn kinh phí. Trong khi chờ ý kiến trả lời của trung ương, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, tỉnh Lai Châu đã phải sử dụng nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh để thực hiện (phân bổ tại Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 19/6/2025).