BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025

(Phục vụ Họp Ban chỉ đạo Trung ương ngày 31/3/2025)

Thực hiện Công văn số 594/VPCP-TH ngày 29/3/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc mời họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025 như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành

UBND các cấp đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản về cơ chế, chính sách theo các quy định của các Bộ, cơ quan trung ương.

2. Tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng Chương trình đến năm 2024

a) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đến hết năm 2024 có 08 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch cả giai đoạn; 09 chỉ tiêu dự kiến đạt kế hoạch giai đoạn vào năm 2025; 04 chỉ tiêu dự kiến khó đạt kế hoạch giai đoạn.

b) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

- Kết quả thực hiện mục tiêu về giảm nghèo: Đến hết năm 2024 có 12 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch cả giai đoạn; 07 chỉ tiêu dự kiến đạt kế hoạch giai đoạn vào năm 2025; 02 chỉ tiêu dự kiến khó đạt kế hoạch giai đoạn.

- Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu hỗ trợ huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025:

+ Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đến 2024 có 07 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch cả giai đoạn; 04 chỉ tiêu dự kiến đạt kế hoạch cả giai đoạn vào năm 2025.

+ Kết quả thực hiện tiêu chí thoát nghèo đến 2024:

(1). Các tiêu chí đánh giá huyện thoát nghèo gồm : Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 -2025; Tỷ lệ xã đặc biệt khó khăn trong tổng số đơn vị hành chính cấp xã; Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện; Huyện khu vực miền núi, vùng cao, biên giới.

(2). Đến cuối năm 2023, qua đánh giá các tiêu chí huyện Phong Thổ đạt 75 điểm; ước thực hiện đến cuối năm 2025 còn 25 điểm, đảm bảo đủ điều kiện thoát khỏi tình trạng nghèo và đặc biệt khó khăn.

c) Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

- Kết quả thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới:

+ Xã nông thôn mới: Giai đoạn 2021 - 2024, công nhận mới 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 31 % kế hoạch (KH 16 xã). Ước hết năm 2024, có 44 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 46,8%; bình quân tiêu chí toàn tỉnh: 15,5 tiêu chí/xã (KH 17,3 tiêu chí/xã); Số xã đạt 15-18 tiêu chí: 10/94 xã (KH: không còn xã dưới 15 tiêu chí); Số xã đạt 10-14 tiêu chí: 40/94 xã; không còn xã dưới 10 tiêu chí. Ước hết 2025 đều đạt mục tiêu kế hoạch.

+ Xã nông thôn mới nâng cao: Kết quả thực hiện xã nông thôn mới nâng cao tại 04 xã: Xã Phúc Khoa đạt 12/19 tiêu chí; Xã Pha Mu đạt 14/19 tiêu chí; Xã Bản Bo đạt 10/19 tiêu chí; Xã San Thàng đạt 13/19 tiêu chí. Ước hết 2025 công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

+ Huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lai Châu dự kiến có 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên. Đến nay có 24/32 xã của 03 huyện này đạt chuẩn nông thôn mới, các huyện đang tập trung chỉ đạo thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể: Huyện Tân Uyên đạt 04/9 tiêu chí; huyện Than Uyên huyện đạt 04/9 tiêu chí; huyện Tam Đường đạt 03/9 tiêu chí. Ước hết 2025 đạt mục tiêu kế hoạch.

+ Số thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới tại Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh; tỷ lệ thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay chưa có thôn bản nào đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến hết năm 2025 có 114 bản đạt chuẩn nông thôn mới, đạt mục tiêu kế hoạch.

+ Thu nhập bình quân đầu người của người dân nông thôn: năm 2023 tăng 1,07 lần, dự kiến hết năm 2025 tăng 1,5 lần, đạt mục tiêu kế hoạch.

3. Kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

- Tổng Kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Lai Châu là 6.304,339 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư 3.591,21 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 2.713,129 tỷ đồng.

- Lũy kế vốn trung ương đã bố trí cho tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 là 5.697,836 tỷ đồng (bằng 90,38% so với kế hoạch giao giai đoạn), trong đó vốn đầu tư 3.517,02 tỷ đồng (bằng 97,9% so với kế hoạch giao giai đoạn); vốn sự nghiệp 2.180,816 tỷ đồng (bằng 80,38 % so với kế hoạch giao giai đoạn).

- Đối với số vốn đầu tư ngân sạch trung ương năm 2025 chưa được Thủ tướng Chính phủ giao là 606,22 tỷ đồng. Bao gồm:

+ Vốn đầu tư 74,19 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu đã đề nghị bố trí bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 tại Công văn số 5202/UBND-TH ngày 23/12/2024; Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 24/3/2025.

+ Vốn sự nghiệp 532,03 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu đã đề nghị bố trí bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 tại Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 24/3/2025.

4. Tình hình giao kế hoạch vốn và giải ngân giai đoạn 2021-2024

- Lũy kế vốn đã bố trí giai đoạn 2021-2024 là 4.649,047 tỷ đồng, bao gồm: vốn đầu tư 2.742,525 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 1.906,522 tỷ đồng.

- Giải ngân kế hoạch vốn đến hết 31/01/2025 là 3.601,577 tỷ đồng/4.649,047 tỷ đồng, đạt 77,5%, bao gồm:

+ Giải ngân vốn đầu tư 2.652,503 tỷ đồng/2.742,525 tỷ đồng, đạt 96,72%.

+ Giải ngân vốn sự nghiệp 949,074 tỷ đồng/1.906,522 tỷ đồng, đạt 49,8%.

5. Tình hình giao kế hoạch vốn và giải ngân năm 2025

a) Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng kế hoạch vốn năm 2025 là 1.871,962 tỷ đồng, bao gồm:

- Kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025 là 823,113 tỷ đồng. Bao gồm: vốn đầu tư 106,695 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 716,418 tỷ đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2025: Tổng kế hoạch vốn trung ương giao 1.048,849 tỷ đồng, bao gồm: vốn đầu tư 774,495 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 274,354 tỷ đồng; đã phân bổ chi tiết 776,224 tỷ đồng/1.048,849 tỷ đồng; đạt 74,01% so với kế hoạch trung ương giao. Cụ thể từng nguồn vốn như sau:

+ Vốn đầu tư: Đã phân bổ chi tiết 753,753 tỷ đồng/774,495 tỷ đồng, đạt 97,3% (chưa phân bổ chi tiết 20,742 tỷ đồng, bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6,026 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 14,716 tỷ đồng). Đối với số vốn chưa phân bổ chi tiết tỉnh Lai Châu đang rà soát, hoàn thiện phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trình HĐND tỉnh thông qua vào tháng 4/2025.

+ Vốn sự nghiệp: Đã phân bổ chi tiết 22,471 tỷ đồng/274,354 tỷ đồng, đạt 8,2% (chưa phân bổ chi tiết 251,883 tỷ đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững). Tỉnh Lai Châu đang hoàn thiện phương án phân bổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững dự kiến phân bổ chi tiết trong tháng 4/2025.

b) Giải ngân kế hoạch vốn năm 2025

Giải ngân kế hoạch vốn đến hết tháng 02/2025 là 110,1 tỷ đồng/1.871,962 tỷ đồng, đạt 5,88%. Bao gồm:

- Giải ngân vốn đầu 110,1 tỷ đồng, đạt 12,5% (giải ngân vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025 là 0,61 tỷ đồng, đạt 0,6%; giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 là 109,49 tỷ đồng/774,495 tỷ đồng, đạt 14%.

- Vốn sự nghiệp chưa giải ngân.

6. Các khó khăn, vướng mắc

Cơ bản đến nay các khó khăn, vướng mắc đã được trung ương tháo gỡ. Tuy nhiên quá trình thực hiện tỉnh Lai Châu còn có khó khăn vướng mắc như sau:

Đối với nguồn kinh phí còn dư năm 2024 của các tiểu dự án, dự án thành phần thuộc các Chương trình MTQG chưa sử dụng và sử dụng không hết thuộc điều kiện được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến 31/12/2025, không có nhu cầu sử dụng cho tiểu dự án, dự án thành phần đó nhưng lại có nhu cầu sử dụng cho các tiểu dự án, dự án thành phần khác thuộc cùng Chương trình MTQG thì địa phương chưa có cơ sở để tiếp tục phân bổ, điều chỉnh sang các tiểu dự án, dự án khác trong cùng Chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội.

7. Đề xuất kiến nghị

(1). Đề nghị Trung ương quan tâm bố trí bổ sung 74,19 tỷ đồng (bao gồm Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 71,887 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2,303 tỷ đồng), tỉnh Lai Châu đã có các văn bản đề nghị tại Công văn số 5202/UBND-TH ngày 23/12/2024; Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 24/3/2025.

(2). Đề nghị Trung ương không thu hồi số vốn đầu tư chưa phân bổ chi tiết 20,742 tỷ đồng (bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6,026 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 14,716 tỷ đồng), tỉnh Lai Châu đang hoàn thiện phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trình HĐND tỉnh thông qua vào tháng 4/2025 và phân bổ chi tiết 100% số vốn này.

(3). Đề nghị Trung ương sớm phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 532,03 tỷ đồng để địa phương triển khai thực hiện.

(4). Đề nghị Chính phủ xem xét báo cáo Quốc hội tiếp tục cho phép “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2024 (bao gồm chi đầu tư, chi thường xuyên) của các Chương trình MTQG đã được chuyển nguồn sang năm 2025 quy định tại mục 7, Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội”, như đã quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia quy định về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025 của tỉnh Lai Châu./.

08 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch cả giai đoạn gồm: (1) Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 100% (đạt - KH 100%); (2) Tỷ lệ trạm y tế được xây dựng kiên cố đạt 100% (đạt - KH 100%); (3) Tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt 99% (vượt - KH 98%); (4) Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi học tiểu học đến trường đạt 99,9% (vượt - KH 99,8%); (5) Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông đạt 94,7% (vượt – KH >94,5%); (6) Tỷ lệ lao động người DTTS trong độ tuổi được đào tạo nghề đạt 58% (vượt - KH 50,86%); (7) Tỷ lệ thôn bản có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt 84,8% (vượt - KH 80%); (8) Tỷ lệ bản có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng đạt 94% (đạt - KH 94%).

09 chỉ tiêu dự kiến đạt kế hoạch giai đoạn vào năm 2025 gồm: (1) Tỷ lệ tăng thu nhập bình quân của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tăng 2 lần so với đầu kỳ vào năm 2025 (KH tăng 2 lần so với đầu kỳ); (2) Tỷ lệ xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn đạt 31% vào năm 2025 (KH 31%); (3) Tỷ lệ trường học được xây dựng kiên cố đạt 94,4% (KH 100%); (4) Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,3% (KH 99%); (5) Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91,5% (KH 93%); (6) tỷ lệ học sinh trung học cơ sở đến trường đạt 94,5% (KH 95%); (7) Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh đạt 95,3% (KH 100%); (8) Tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số đang cư trú tại các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở được quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí ổn định nơi cư trú đạt 55% (KH 60%); (9) Số người DTTS được đào tạo nghề giai đoạn 2022-2024 đạt 1.640 (KH 2.319 người).

04 chỉ tiêu dự kiến khó đạt kế hoạch giai đoạn gồm: (1) Tỷ lệ đồng bào dân tộc tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,6% (ước 2025 đạt 93%, KH: 98%); (2) Tỷ lệ phụ nữ DTTS có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế đạt 76% (ước 2025 đạt 77%, KH: >80%); (3) tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 16,4% (ước 2025 đạt 16,4%, KH:<15%); (4) Tỷ lệ bản có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa đạt 91% (ước 2025 đạt 92%, KH: 98,1%).

12 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch cả giai đoạn gồm: (1) Giai đoạn 2022 – 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 4,09%/năm (vượt - KH 3%/năm), riêng các huyện nghèo giảm bình quân 5,49%/năm (vượt - KH trên 4%), toàn tỉnh giảm 11.869/33.846 hộ nghèo; (2) Tỷ lệ huyện nghèo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng đạt 100% (đạt - KH 100%); (3) Tỷ lệ người thuộc hộ nghèo, hộ trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất đạt 100% (đạt - KH 100%); (4) Tỷ lệ cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn (đạt - KH 100%); (5) Tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm đạt 100% (đạt - KH 100%); (6) Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 754 người (vượt - KH 750 người); (7) Hỗ trợ 156 người lao động tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo các Hiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước tiếp nhận (vượt - KH 50 người); (8) 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế (đạt - KH 100%); (9) Tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 98,3% (vượt - KH 97,5%); (10) Tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề phù hợp đạt 100% (đạt - KH 100%); (11) 100% số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo có nhu cầu được hỗ trợ nhà ở (đạt -KH 100%); (12) Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92% (vượt - KH 90%).

07 chỉ tiêu dự kiến đạt kế hoạch giai đoạn vào năm 2025 gồm: (1) Giảm số hộ nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều đạt 35,5% (KH 50%); (2) Có 30 mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo (KH 50 mô hình, dự án); (3) Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi tại các huyện nghèo còn 23,8% (KH 22%); (4) Tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tỷ lệ người lao động thuộc huyện nghèo qua đào tạo đạt 49,06% (KH 51,7%), trong đó được cấp chứng chỉ 20% (KH 37,5%); (5) Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 55% (KH 60%); (6) 85% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet (KH 90%); (7) 88% các hộ gia đình sinh sống địa bàn huyện nghèo được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức xuất bản phẩm, sản phẩm truyền thông (KH 95%).

02 chỉ tiêu dự kiến khó đạt kế hoạch giai đoạn gồm: (1) người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vùng nghèo, vùng khó khăn được hỗ trợ kết nối việc làm thành công đạt 1.482 người (ước hết năm 2025 đạt 2.482 người - KH 7.500 người); (2) lao động thuộc các huyện nghèo được hỗ trợ đào tạo nghề đi làm việc ở nước ngoài đạt 35 lao động (ước hết năm 2025 đạt 285 người - KH 1.000 lao động).

07 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch cả giai đoạn, gồm: (1) Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện còn 37,93% (vượt - KH 40%); (2) Đào tạo bình quân trên 1.200 lao động/năm (vượt - KH 1000 lao động/năm); (3) Giải quyết việc làm cho 2.032 lao động (vượt - KH hơn 1.000 lao động); (4) Xuất khẩu lao động 84 người  (vượt - KH 60 lao động/năm); (5) Tỷ lệ xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới đạt trên 43% (đạt - KH 43%); (6) Tỷ lệ bản có đường ô tô đến bản được cứng hóa đạt 94,7% (vượt - KH trên 90%); (7) Thu ngân sách trên địa bàn đạt 56,3 tỷ đồng (vượt - KH 55 tỷ đồng).

04 chỉ tiêu dự kiến đạt kế hoạch cả giai đoạn vào năm 2025, gồm: (1) Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm bình quân 5,88% (KH 6,34%/năm); (2) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,3% (KH đạt 55%); (3) Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng (KH 45 triệu đồng); (4) Giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 6,6 tỷ đồng (KH 30 tỷ).

Gồm các tiêu chí: 2. Giao thông; 3. Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai; 4. Điện; 6. Văn hóa; 7. Cơ sở hạ tầng thương mại; 8. Thông tin và truyền thông; 9. Nhà ở dân cư; 12. Lao động; 15. Hành chính công; 16. Tiếp cận pháp luật; 17. Môi trường; 18. Chất lượng môi trường sống.

Gồm các tiêu chí: 3. Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; 4. Điện; 6. Văn hóa; Tiêu chí số 7. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 8. Thông tin và truyền thông; 9. Nhà ở dân cư; 12. Lao động; 13. Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; 14. Y tế; 15. Hành chính công; 16. Tiếp cận pháp luật; 17. Môi trường; 18. Chất lượng môi trường sống; 19. Quốc phòng và an ninh.

Gồm các tiêu chí: 3. Thủy lợi và phòng chống thiên tai; 4. Điện; 7. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 8. Thông tin và Truyền thông; 9. Nhà ở dân cư; 12. Lao động; 13. Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; 15. Hành chính công; 16. Tiếp cận pháp luật; 19. Quốc phòng và An ninh

Gồm các tiêu chí: 3. Thủy lợi và phòng chống thiên tai; 4. Điện; 5. Giáo dục 7. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 8. Thông tin truyền thông 9. Nhà ở dân cư; 10. Thu nhập; 11. Tỷ lệ nghèo đa chiều; 12. Lao Động; 13. Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; 15. Hành chính công; 18. Chất lượng môi trường sống.

Gồm các tiêu chí: Số 1. Quy hoạch; số 3. Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; số 4. Điện; số 8. Chất lượng môi trường sống.

Gồm các tiêu chí: 3. Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; 4. Điện;  8. Chất lượng môi trường sống; 9. Hệ thống chính trị-An ninh trật tự - Hành chính công.

Gồm các tiêu chí: 3. Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; 4. Điện; 9. Hệ thống chính trị - an ninh trật tự - Hành chính công.

Cụ thể từng Chương trình như sau:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kế hoạch giai đoạn 2021-2025 là 4.033,007 tỷ đồng, bao gồm: vốn đầu tư 2.189,65 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 1.843,357 tỷ đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững kế hoạch giai đoạn 2021-2025 là 1.772,408 tỷ đồng, bao gồm: vốn đầu tư 996,357 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 776,334 tỷ đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kế hoạch giai đoạn 2021-2025 là 498,641 tỷ đồng, bao gồm: vốn đầu tư 405,203 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 93,438 tỷ đồng.

Cụ thể từng Chương trình như sau:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kế hoạch giao 3.429,09 tỷ đồng (bằng 85% so với kế hoạch giao giai đoạn), bao gồm: vốn đầu tư 2.117,763 tỷ đồng (bằng 96,7% so với kế hoạch giao giai đoạn); vốn sự nghiệp 1.311,327 tỷ đồng (bằng 71,13 % so với kế hoạch giao giai đoạn).

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững kế hoạch giao 1.770,105 tỷ đồng (bằng 99,87% so với kế hoạch giao giai đoạn), bao gồm: vốn đầu tư 994,054 tỷ đồng (bằng 99,8% so với kế hoạch giao giai đoạn); vốn sự nghiệp 776,051 tỷ đồng (bằng 99,96% so với kế hoạch giao giai đoạn).

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kế hoạch giao 498,641 tỷ đồng (bằng 100% so với kế hoạch giao giai đoạn), bao gồm: vốn đầu tư 405,203 tỷ đồng (bằng 100% so với kế hoạch giao giai đoạn); vốn sự nghiệp 93,438 tỷ đồng (bằng 100% so với kế hoạch giao giai đoạn).

Số vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2025 còn thiếu 74,19 tỷ đồng (bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 71,887 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2,303 tỷ đồng).

Công văn số 5202/UBND-TH ngày 23/12/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc đề nghị bố trí bổ sung kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2025 các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 24/3/2025 của UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn ngân sách trung ương và rà soát, xác định nhu cầu vốn còn lại của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2025.

Số vốn sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2025 còn thiếu 532,03 tỷ đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cụ thể từng Chương trình như sau:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kế hoạch giao 2.882,573 tỷ đồng, bao gồm: vốn đầu tư 1.571,246 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 1.311,327 tỷ đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững kế hoạch giao 1.364,342 tỷ đồng, bao gồm: vốn đầu tư 840,174 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 524,168 tỷ đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kế hoạch giao 402,132 tỷ đồng, bao gồm: vốn đầu tư 331,105 triệu đồng; vốn sự nghiệp 71,027 tỷ đồng.

Tại điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia quy định về điều chỉnh dự toán NSNN, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN hằng năm có nêu “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (chi thường xuyên) và dự toán ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023 (bao gồm chi đầu tư, chi thường xuyên) của các CTMTQG đã được chuyển sang năm 2024 theo quy định của Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 và Nghị quyết số 108/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội”.

Tại mục 7, Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV: “... Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn của các CTMTQG năm 2024 (bao gồm cả vốn năm 2022, năm 2023 được chuyển nguồn sang năm 2024) đến hết ngày 31/12/2025”. Như vậy đối với nguồn kinh phí của các dự án thành phần thuộc các Chương trình MTQG dư dự toán ngân sách tỉnh năm 2024 chưa phân khai chi tiết và nguồn đã phân khai chi đến các dự án, dự án thành phần cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố đến hết năm 2024 chưa sử dụng, sử dụng không hết thuộc điều kiện được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến 31/12/2025 theo quy định tại mục 7, Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội nhưng các cơ quan, đơn vị không có nhu cầu sử dụng đề nghị hủy dự toán, nộp trả ngân sách tỉnh và đã được tổng hợp chuyển nguồn dư dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 sang năm 2025.