| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG | ### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | ### Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2025 |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững), nhiệm vụ năm 2025

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương), Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình MTQG (Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững) giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ năm 2025, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Một số kết quả thực hiện so với mục tiêu, nhiệm vụ được giao

a) Chương trình MTQG Nông thôn mới

- Đối với mục tiêu cấp xã: đến tháng 03/2025, cả nước đã có:

+ Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM là 77,9% so với chỉ tiêu 80% được giao (tăng 9,8% so với cuối năm 2021).

+ Tỷ lệ xã đạt NTM nâng cao là 39,2% so với chỉ tiêu 40% được giao (tăng hơn 2 lần so với cuối năm 2021).

+ Tỷ lệ xã đạt NTM kiểu mẫu là 9,95% so với chỉ tiêu 10% được giao (tăng hơn 10 lần so với cuối năm 2021).

- Đối với mục tiêu cấp huyện:

+ Tỷ lệ đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM là 47,6% so với chỉ tiêu 50% được giao (tăng 44% so với cuối năm 2021).

+ Tỷ lệ huyện NTM nâng cao là 9,1% so với chỉ tiêu 20% được giao (cuối năm 2021 chưa có huyện NTM nâng cao).

- Đối với mục tiêu cấp tỉnh: Có 06 tỉnh  được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM so với chỉ tiêu 15 tỉnh được giao (tăng 01 tỉnh so với cuối năm 2021)

(Chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II xin gửi kèm theo)

b) Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

- Đối với mục tiêu về giảm nghèo: Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,93%; đạt chỉ tiêu giảm 1-1,5%/năm được giao (Tỷ lệ hộ nghèo giảm đều qua các năm: năm 2022 giảm 1,17%, năm 2023 giảm 1,1%, năm 2024 giảm 1%. Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn 24,86%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 12,55%).

- Đối với mục tiêu về đầu tư cơ sở hạ tầng: Đã quan tâm cho các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đầu tư cơ sở hạ tầng (Đến nay đã đầu tư được trên 2.500 công trình).

- Đối với mục tiêu về cải thiện dinh dưỡng: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 16 tuổi, giảm còn 26,43%, vượt chỉ tiêu dưới 34% được giao (Hỗ trợ bổ sung vi chất dinh dưỡng cho gần 200 nghìn trẻ dưới 16 tuổi và gần 130 nghìn phụ nữ mang thai; tư vấn dinh dưỡng cho trên 750 nghìn hộ gia đình).

- Đối với mục tiêu về hỗ trợ lao động: Phần lớn lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được tư vấn, hướng nghiệp, kết nối thị trường lao động (Tổ chức gần 6.300 phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm; cập nhật thông tin hơn 1,1 triệu người sử dụng lao động và gần 3 triệu người tìm việc vào cơ sở dữ liệu; thu thập thông tin hơn 23,6 triệu lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

- Đối với mục tiêu về nâng cao năng lực cán bộ và cộng đồng: Phần lớn cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng quản lý và triển khai chương trình (Tổ chức trên 5.500 lớp tập huấn cho hơn 600 nghìn lượt cán bộ; 900 đoàn học tập kinh nghiệm với hơn 21 nghìn người; gần 1.500 cuộc đối thoại chính sách với gần 100 nghìn người tham gia).

- Đối với mục tiêu xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới: Tỷ lệ xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng khó khăn là 35,18% vượt chỉ tiêu giảm 30% được giao (19/54 xã).

- Đối với mục tiêu về phát triển sinh kế: Đã triển khai trên 9.300 mô hình sinh kế (vượt xa mục tiêu hỗ trợ trên 1.000 mô hình theo kế hoạch).

- Đối với mục tiêu về kết nối việc làm: Hỗ trợ kết nối việc làm thành công cho gần 125 nghìn lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, (vượt mục tiêu tối thiểu 100 nghìn lao động theo kế hoạch).

(Chi tiết tại Phụ lục III xin gửi kèm theo)

2. Về tình hình phân bổ, giải ngân vốn ngân sách trung ương

a) Chương trình Nông thôn mới

- Tổng vốn ngân sách trung ương phân bổ giai đoạn 2021-2025 là 41.179 tỷ đồng (31.891 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 9.287 tỷ đồng vốn sự nghiệp), trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 đã phân bổ là 9.018 tỷ đồng, bao gồm: 7.150,6 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển (trong đó có 6.956,6 tỷ đồng vốn trong nước; 194,3 tỷ đồng vốn nước ngoài) và 1.867,5 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và phương án phân bổ 43,66 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển (nguồn trong nước) còn lại cho các địa phương, gửi Bộ Tài chính. Đồng thời, đang phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương có liên quan rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ 344,4 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp còn lại theo quy định.

- Về tiến độ giải ngân: Đến hết năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách trung ương đạt khoảng 75% kế hoạch vốn được giao (26.510/35.378 tỷ đồng), trong đó, vốn đầu tư phát triển đạt 77,4% (20.157/26.028 tỷ đồng), sự nghiệp 68% (6.353/9.349 tỷ đồng). Tính đến hết tháng 02 năm 2025, vốn đầu tư phát triển giải ngân đạt khoảng 16,89% kế hoạch, trong đó vốn kéo dài từ các năm trước đạt 31,33%, vốn năm 2025 đạt 16,77%. Vốn sự nghiệp giải ngân đạt khoảng 0,2% so với dự toán được giao.

- Về huy động nguồn lực: Lũy kế đến tháng 3/2025, tổng nguồn lực huy động phát triển các vùng nông thôn trên cả nước khoảng trên 03 triệu tỷ đồng; trong đó: Vốn ngân sách trung ương bố trí trực tiếp để thực hiện Chương trình chiếm 1,3%; vốn ngân sách địa phương chiếm 8,4%; vốn lồng ghép từ 02 Chương trình MTQG còn lại, các Chương trình, dự án khác thực hiện trên địa bàn nông thôn để góp phần hỗ trợ hoàn thành các tiêu chí NTM chiếm 6,8%; vốn tín dụng chiếm 73,3%; vốn doanh nghiệp và huy động đóng góp tự nguyện của người dân và cộng đồng chiếm khoảng 10,2%.

b) Chương trình Giảm nghèo bền vững

- Tổng vốn ngân sách trung ương phân bổ giai đoạn 2021-2025 là 44.607,6 tỷ đồng (19.856 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 24.751,6 tỷ đồng vốn sự nghiệp) trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 đã giao 9.889,312 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương cho các địa phương (gồm: vốn đầu tư phát triển: 3.056,378 tỷ đồng; vốn sự nghiệp dự kiến: 6.694,299 tỷ đồng).

- Về tiến độ giải ngân: Đến hết năm 2024, tỷ lệ giải ngân đạt 79% so với kế hoạch (26/33 nghìn tỷ đồng). Trong đó, 91% vốn đầu tư phát triển (15.357,898/16.800 tỷ đồng) và 67% vốn sự nghiệp (10.787,272/16.151,964 tỷ đồng). Tính đến hết tháng 02/2025, tiến độ giải ngân nhìn chung còn chậm, nhất là vốn sự nghiệp. Vốn đầu tư phát triển giao năm 2025 giải ngân đạt khoảng 13,16% kế hoạch. Vốn sự nghiệp giải ngân đạt khoảng 3,1% so với dự toán được giao.

- Về huy động nguồn lực: Theo số liệu báo cáo của các địa phương, giai đoạn 2021-2024 đã huy động được 8.103,763 tỷ đồng (trong đó, năm 2024 là 2.699,692 tỷ đồng) để thực hiện Chương trình. Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ là 5.950,1 tỷ đồng với trên 7.377.216 người.

3. Công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

a) Ở cấp trung ương

- Đối với Chương trình NTM: Hệ thống cơ chế chính sách, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện ở cấp trung ương cơ bản đã được ban hành đáp ứng các hoạt động. Có 43 văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành liên quan đến Chương trình, trong đó văn bản về cơ chế, chính sách riêng cho Chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trình, ban hành theo thẩm quyền là 20 Văn bản  (01 Nghị quyết của Quốc hội, 17 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Thông tư,…).

- Đối với Chương trình GNBV: Các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình GNBV đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan trung ương, ban hành theo thẩm quyền. Có 35 văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành liên quan đến Chương trình, trong đó văn bản về cơ chế, chính sách riêng cho Chương trình do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình, ban hành theo thẩm quyền là 16 Văn bản (01 Nghị quyết của Quốc hội, 08 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 07 Thông tư…).

b) Ở cấp địa phương: Đã ban hành cơ bản đủ các văn bản cụ thể hóa triển khai các Chương trình MTQG để cụ thể hóa các quy định của trung ương, theo phân cấp, bao gồm: Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình MTQG; quy định về cơ chế lồng ghép các nguồn lực thực hiện các Chương trình MTQG; cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư đối với dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp; cơ chế tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất; cụ thể hóa các quy định thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo phân cấp; văn bản cụ thể hóa các nội dung thực hiện các chương trình chuyên đề hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025… Một số địa phương đã ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù riêng nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các Chương trình MTQG.

4. Công tác chỉ đạo, điều hành và giám sát, đánh giá thực hiện các Chương trình MTQG

Giai đoạn 2021-2025, công tác chỉ đạo, điều hành và giám sát, đánh giá thực hiện các Chương trình MTQG tiếp tục được quan tâm và triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương, phù hợp với đặc điểm, mô hình tổ chức riêng của từng chương trình.

a) Kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp

Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 để chỉ đạo thống nhất cả ba Chương trình. Ban Chỉ đạo do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, các Bộ trưởng là Phó Trưởng ban và các thành viên đại diện các cơ quan trung ương. Ban Chỉ đạo ban hành Chương trình công tác hàng năm, phân công địa bàn cho từng thành viên để kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại địa phương.

Tại địa phương, 100% tỉnh, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban Quản lý cấp xã và các tổ chức cộng đồng như Ban Phát triển thôn, Ban giám sát đầu tư. Một số tỉnh đã thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để tăng cường tính chuyên sâu trong chỉ đạo thực hiện.

b) Hệ thống tổ chức tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp (tính đến thời điểm trước ngày 01/3/2025)

- Chương trình NTM: Ở Trung ương, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương được duy trì và kiện toàn, đặt tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, làm đầu mối giúp việc Ban Chỉ đạo và Bộ trưởng. Ở cấp tỉnh, 62/63 tỉnh, thành phố đã kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh, chủ yếu đặt tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, với tổ chức chuyên trách (riêng tỉnh Hậu Giang thành lập Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia đặt tại Ủy ban nhân dân tỉnh). Ở cấp huyện, bộ phận thường trực thường là Phòng Nông nghiệp hoặc Phòng Kinh tế. Ở xã, có bố trí cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới nhưng chủ yếu là kiêm nhiệm.

- Chương trình GNBV: Ở Trung ương, kiện toàn Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo đặt tại  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giúp việc Ban chỉ đạo và Bộ trưởng. Ở cấp tỉnh, chỉ có 12/63 địa phương có Văn phòng chuyên trách về giảm nghèo, số còn lại bố trí Tổ công tác kiêm nhiệm tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Ở cấp huyện, việc tham mưu chủ yếu do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đảm nhiệm.

Thực hiện chủ trương sáp nhập của Trung ương, hệ thống tổ chức tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp của các Chương trình MTQG ở địa phương (tỉnh, huyện, xã) đang được kiện toàn, sắp xếp lại cho phù hợp.

c) Công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực

Hai Chương trình đều triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông – tuyên truyền đa dạng, phong phú từ trung ương đến cơ sở. Riêng Chương trình NTM có nhiều hoạt động truyền thông chuyên sâu, chuyên đề như OCOP, du lịch nông thôn, môi trường nông thôn... Các kênh truyền thông số, mạng xã hội, báo chí được huy động mạnh mẽ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các tài liệu khung và bộ công cụ tập huấn. Nhiều lớp tập huấn, hội nghị trực tuyến được tổ chức thường xuyên, thu hút hàng chục nghìn lượt cán bộ các cấp và cộng đồng tham gia.

Chương trình GNBV tổ chức hơn 5.500 lớp tập huấn cho 635.000 lượt người, 1.431 cuộc đối thoại chính sách và hàng trăm đoàn học tập kinh nghiệm. Tuy nhiên, nội dung tập huấn chuyên sâu về nghèo đa chiều còn hạn chế.

d) Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá

Ban Chỉ đạo Trung ương đã phân công thành viên theo dõi địa bàn; các Bộ chủ trì nội dung thành phần tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên đề. Hai Bộ chủ trì (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đều đã ban hành Bộ chỉ số giám sát, đánh giá và hệ thống biểu mẫu, hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cơ sở dữ liệu và chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống trong giám sát, đánh giá các Chương trình MTQG; xây dựng phần mềm quản lý, giám sát các Chương trình MTQG giai đoạn 2021–2025 theo hướng kết nối dữ liệu liên thông với hệ thống giám sát đầu tư công và các hệ thống thông tin ngành, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phục vụ công tác tổng hợp, theo dõi, đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình.

Tại địa phương, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên. Đặc biệt với nông thôn mới, còn có thêm hoạt động lấy ý kiến hài lòng của người dân và cơ chế giám sát cộng đồng theo hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ số trong giám sát còn hạn chế, bộ máy thống kê ở cấp xã còn yếu, kiêm nhiệm nhiều việc, ảnh hưởng đến chất lượng tổng hợp, báo cáo.

II. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1. Một số cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn chậm được ban hành hoặc còn khó triển khai trên thực tiễn. Tiến độ giải ngân vốn ngân sách trung ương còn chậm. Một số địa phương còn khó khăn trong cân đối nguồn lực, dự án đầu tư còn dàn trải.

2. Năng lực tổ chức thực hiện ở cơ sở còn hạn chế về số lượng và chuyên môn, do chủ yếu là kiêm nhiệm.

3. Kết quả đạt chuẩn xã NTM của một số vùng vẫn còn khoảng cách chênh lệch lớn; vẫn còn 04 tỉnh thuộc khu vực trung du miền núi phía Bắc có tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM dưới 30%. Đặc biệt, đến nay vẫn còn  huyện nghèo thuộc 7 tỉnh “trắng xã NTM”; 04 tỉnh chưa có đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Một số địa phương chững lại, chưa chú trọng nâng cao chất lượng tiêu chí sau đạt chuẩn. Hạ tầng xuống cấp, môi trường ô nhiễm, công trình xử lý rác thải, nước thải hoạt động kém hiệu quả.

4. Giảm nghèo chưa bền vững, chênh lệch giữa các vùng còn lớn. Nhiều địa phương phải điều chỉnh kế hoạch vốn do biến động địa bàn thoát nghèo.

5. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy làm thay đổi chủ thể thực hiện, gây khó khăn cho điều hành, tổng hợp.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2025

1. Tập trung hoàn thành tối đa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ có khả năng thực hiện trong điều kiện thực tế của giai đoạn 2021-2025; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình; đôn đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

2. Khẩn trương tổng kết các chương trình giai đoạn 2021-2025 ở trung ương và địa phương đảm bảo hiệu quả, gắn với tổng kết các phong trào thi đua (Dự kiến Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết trong tháng 6/2025); tập trung nghiên cứu, xây dựng các nội dung có liên quan chuẩn bị cho việc đề xuất các chương trình giai đoạn 2026-2030 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong năm 2025, làm căn cứ triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2026.

3. Các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác phân bổ, giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách trung ương, bố trí đủ vốn đối ứng thực hiện từng chương trình năm 2025; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhất là nguồn vốn ngân sách trung ương được giao.

4. Hướng dẫn việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững phù hợp với bối cảnh thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình năm 2025, cũng như trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị với Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương một số nội dung sau:

1. Đề nghị tích hợp 02 chương trình thành một chương trình thực hiện giai đoạn 2026-2030 vì: Địa bàn thực hiện, đối tượng hỗ trợ và nội dung thực hiện 02 chương trình có nhiều tương đồng; cùng với việc thực hiện chủ trương của trung ương về tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

2. Đề nghị bố trí nguồn lực để thực hiện thuê đơn vị tư vấn đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2025, xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá các chương trình mục tiêu giai đoạn 2026-2030.

3. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo) để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

4. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kính báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

|  | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG |
| --- | --- |

Tại các văn bản của Văn phòng Chính phủ: Số 2065/VPCP-NN ngày 13/03/2025 về việc báo cáo kết quả tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; số 2235/VPCP-QHĐP ngày 18/3/2025 về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ họp BCĐ TW các chương trình mục tiêu quốc gia

Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương, Trà Vinh.

Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên

Gồm: Cao Bằng, Điện Biên, Quảng Bình, Kon Tum.