Phụ lục III

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

CỦA CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

| Số TT | Mục tiêu, nhiệm vụ | Kết quả giai đoạn 2021-2024 | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kết quả thực hiện mục tiêu cụ thể |  |  |
|  | Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1,0-1,5%/năm | Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2024 còn 1,93%, (giảm 1%). | Đạt |
|  | Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm | Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2024 còn dưới 12,55% (giảm trên 3%) | Đạt |
|  | Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm | Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo năm 2024 còn 24,86% (giảm trên 5%) | Đạt |
|  | 30% huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo | Đã công nhận 03 huyện thoát nghèo (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa) | Chưa đạt |
|  | 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn | 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đạt 35% | Vượt |
| II | Kết quả thực hiện mục tiêu giai đoạn 5 năm |  |  |
|  | Phấn đấu giảm 1/2 số hộ nghèo và hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia | Đã giảm 1.134.335 hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tổng số 2.393.332 hộ nghèo, hộ cận nghèo | Chưa đạt |
|  | 100% các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm: đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, cầu, hạ tầng điện, công trình thủy lợi | Đã phân bổ vốn và thực hiện đầu tư trên 2.500 công trình cho các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo | Đạt |
|  | Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 1.000 mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo | Đã triển khai trên 9.300 mô hình sinh kế, vượt mục tiêu hỗ trợ trên 1.000 mô hình | Vượt |
|  | Phấn đấu 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, hộ trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập | Hỗ trợ phát triển sản xuất gần 5 nghìn dự án nông nghiệp cho gần 100 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo; gần 63 nghìn người được tập huấn, tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm, nhân rộng các giải pháp sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi |  |
|  | 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo | Tổ chức trên 5.500 lớp tập huấn cho trên 600 nghìn lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp; 900 đoàn học tập kinh nghiệm cho trên 21 nghìn người; gần 1,5 nghìn cuộc đối thoại với gần 100 nghìn người tham gia |  |
| III | Kết quả thực hiện các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản |  |  |
|  | Chiều thiếu hụt về việc làm |  |  |
|  | 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm | Tổ chức gần 6.300 phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm; trên 1,1 triệu người sử dụng lao động và gần 3 triệu người tìm việc được thu thập, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc; trên 23,6 triệu lao động được thu thập, cập nhật thông tin gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | Đạt |
|  | Tối thiểu 100.000 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vùng nghèo, vùng khó khăn được hỗ trợ kết nối việc làm thành công | Hỗ trợ kết nối việc làm thành công cho gần 125 nghìn lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo | Vượt |
|  | Tối thiểu 9.500 người lao động thuộc các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ đào tạo; trong đó, có khoảng 5.700 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (ít nhất 80% hộ gia đình có người đi làm việc ở nước ngoài sẽ thoát nghèo). Hỗ trợ khoảng 1.200 người lao động tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo các Hiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước tiếp nhận | Hỗ trợ đào tạo và hỗ trợ các thủ tục đi làm việc ở nước ngoài cho 3,8 nghìn người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; đưa gần 5,2 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài; tư vẫn về đi làm việc ở nước ngoài cho trên 130 nghìn lượt người lao động và thân nhân | Chưa đạt |
|  | Chiều thiếu hụt về y tế |  |  |
|  | 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế | 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế | Đạt |
|  | Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 16 tuổi tại các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo xuống dưới 34% | Đã hỗ trợ bổ sung vi chất dinh dưỡng cho gần 200 nghìn trẻ dưới 16 tuổi và gần 130 nghìn phụ nữ có thai, tư vấn dinh dưỡng cho trên 750 nghìn gia đình trẻ dưới 16 tuổi giúp tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 16 tuổi tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo còn 26,43% | Đạt |
|  | Chiều thiếu hụt về giáo dục, đào tạo |  |  |
|  | Tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 90% | Tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi đạt 96,3% (Bộ Giáo dục và Đào tạo) |  |
|  | Tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tỷ lệ người lao động thuộc vùng nghèo, vùng khó khăn qua đào tạo đạt 60%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 25%. 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề phù hợp | Có khoảng 74.062 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ đào tạo nghề; chưa hỗ trợ đào tạo nghề cho người có thu nhập thấp | Chưa đạt |
|  | Chiều thiếu hụt về nhà ở |  |  |
|  | Tối thiểu 100.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được hỗ trợ nhà ở, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững | Hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho cho trên 57 nghìn/95 nghìn (bằng 60%) hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện nghèo có nhu cầu | Chưa đạt |
|  | Chiều thiếu hụt về nước sinh hoạt và vệ sinh |  |  |
|  | 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh | 88,2 % hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Chưa đạt |
|  | Ít nhất 60% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh | 63,53% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh | Đạt |
|  | Chiều thiếu hụt về thông tin |  |  |
|  | 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet | 50% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet | Chưa đạt |
|  | 95% các hộ gia đình sinh sống địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức xuất bản phẩm, sản phẩm truyền thông | 90% các hộ gia đình sinh sống địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức xuất bản phẩm, sản phẩm truyền thông | Chưa đạt |